Informace k výstavbě kanalizace a ČOV za rok 2023

Za rok 2023 bylo zabudováno 83 ks jímek z celkového počtu 93 ks, vybudovány hlavní řady kanalizace a prodloužení vodovodní přípojky bez napojení na ČOV, dále hrubá stavba ČOV.

V roce 2024 zbývá instalace 10 jímek s napojením na hlavní řád a 5 již zabudovaných jímek připojit na hlavní řád. Dokončení napojení kanalizace a vodovodního řadu na ČOV, dokončení stavby ČOV a příjezdové komunikace k ČOV.

K 31.12. 2023 je proinvestována částka ve výši 28 558 247,95 Kč.

Příjem dotace ze SFŽP 18 512 406,79 Kč,

dotace ze Středočeského kraje 4 613 789,00 Kč,

úvěr od KB 1 027 420,20 Kč.

Zbytek peněz ve výši 4 404 631,96 Kč z přebytku hospodaření obce za předchozí roky.